## Slide 1
2ª Reunião Presencial do Projeto Ilíada
26 jun 2025 | Meta 6

## Slide 2
Agenda
  Descrição da meta
  Equipe
  Entregas realizadas
  Planejamento até o final do projeto
  Desvios, pendências e pontos de atenção que precisam de alinhamento

## Slide 3
Descrição da meta
Esta meta é responsável por disponibilizar à sociedade os resultados gerados pelo projeto, incluindo os resultados de desenvolvimento tecnológico obtidos pelas atividades de desenvolvimento de componentes de software (Atividade 2.2) e aplicações piloto (Atividades 4.3 e 5.3).
A meta também visa contribuir para a disseminação do conhecimento e para o aumento do número de profissionais com experiência prática na utilização de redes blockchain, incluindo a realização de atividades de treinamento de uso do testbed.
A6.1 Observatório Nacional de Blockchain
A6.2 Planejamento e realização de ações de disseminação e capacitação
A6.3 Gestão de chamadas abertas com ICTs e startups

## Slide 4
Equipe
A6.1:
Observatório Nacional de Blockchain
A6.2:
Planejamento e Realização de ações de capacitação e disseminação
A6.3: Gestão de chamadas abertas com ICTs e startups
Pedro Pena Neves (Analista de Desenvolvimento)
Glauber Gonçalves (também alocado na Meta 4)
Luana Cruz (bolsista de Jornalismo Científico)
Ana Carolina Landi (Analista de comunicação)
Walterson Nuno Costa (Analista de Diss. Científica Jr.)
Reinaldo Gomes (coordenador de P&D)
Giovana Silva (Analista de P&D)
Saul Sousa Rocha (também alocado na Meta 4)
Larriza Thurler
Coordenadora de Disseminação Científica
Líder da Meta
Giulia Soares (bolsista de Jornalismo Científico)
Comitê Editorial
CPQD - Ismael Ávila e Silvia Marion
RNP - Bárbara Evellyn, Larriza Thurler, Giulia Soares e Luana Cruz

## Slide 5
Entregas realizadas (A6.1 e A6.2)
  Relatório de planejamento das ações de disseminação -Deliverable 6.2
  Criação da identidade visual do Projeto Ilíada
Abr/24
Mai/24
  Apresentação e estande do projeto no WRNP 2024
  Criação de perfil do projeto no Linktree
Jun/24
Registro do domínio iliadablockain.org.br
Relatório de planejamento do Observatório Nacional de Blockchain - Deliverable 6.1
Ago/24
Site do projeto Ilíada no ar
Out/24
Nov/24
Criação da identidade visual do Observatório Nacional de Blockchain
Dez/24
Relatório de ações de disseminação e treinamento realizadas - ano 1 - Deliverable 6.2

## Slide 6
  Publicação de artigo na RNP Tech News
  Registro da marca Observatório no INPI
Jan/25
Abr/24
Webinar de lançamento do Observatório Nacional de Blockchain
Mai/25
  Relatório do Observatório implementado e acessível de forma aberta na web - Deliverable 6.1
  Participação no WRNP 2025 com estande, palestra e lançamento da página no LinkedIn
  Apresentação no SBRC
Participação no evento IV Seminário de Ciência de Dados para a Ciência
Jun/25
Entregas realizadas (A6.1 e A6.2)

## Slide 7
Entrevistas realizadas
  Levantamento dos 10 artigos mais citados em blockchain
    Pesquisadores entrevistados:
      Maciel Manoel de Queiroz (FGV-SP)
      Ewerton Andrade (UNIR)
      Cristiano da Costa (Unisinos)
      Elias da Silva (University of Southern Denmark)
      Leobino Sampaio (UFBA) - representando Fabíola Greve (UFBA)
      Antonio Guto Rocha (UFF)
  Levantamento de artigos de mulheres mais citados
    Pesquisadoras entrevistadas
      Fernanda da Silva Momo (UFRGS)
      Dianne S. V. Medeiros (UFF)
      Marcela Tuler (Delft University of Technology)
      Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho (USP)
      Carla Merkle Westphall (UFSC) + Caciano Machado (UFSC)
  Publicação com o consolidado a ser publicada no Observatório
  Conteúdo publicado no formato de artigo no LinkedIn e em nova seção no Observatório

## Slide 9
Parcerias fechadas e em prospecção

## Slide 10
Planejamento de ações até o final do projeto
Ações previstas para o Observatório
Ações de disseminação
e treinamento
Deliverable
  Lançamento da Comunidade de Especialistas em Blockchain;
  Ampliação de bases e tipologia dos indicadores;
  Refinamento dos dados que abastecem os indicadores;
  Análise sobre redes de pesquisadores;
  Elaboração de duas publicações;
  Atualizações de funcionalidades no mapa de iniciativas;
  3 ações de treinamento
    jul/25- CSBC;
    ago/25 - online;
    a definir.
  Artigo na Horizontes (SBC)
  Apresentação no Fórum RNP (set/25)
  Apresentação no evento AOIR em Niterói (out/25)
  Documento com ações de disseminação e treinamento - ano 2 (dez/25)

## Slide 11
Mapa de iniciativas

## Slide 12
Mapa de iniciativas

## Slide 13
Mapa de iniciativas

## Slide 14
Mapa de iniciativas

## Slide 15
Mapa de iniciativas

## Slide 16
  +70 casos publicados
  28 categorias
As 3 predominantes:
  Tokenização de ativos, NFTs
  Rastreabilidade
  Identidade e credenciais digitais
Casos de uso

## Slide 17
Indicadores

## Slide 18
Métricas site
Usuários
Confira:

## Slide 19
Métricas site
Page views

## Slide 20
Métricas site
Conteúdos de destaque

## Slide 21
Métricas site
Termos de pesquisa

## Slide 22
Métricas site
Origem de tráfego

## Slide 23
Métricas Linkedin
Impressões
Siga:

## Slide 24
Seguidores
Métricas Linkedin

## Slide 25
Dados demográficos dos seguidores
Métricas Linkedin

## Slide 26
Conteúdos de
destaque
Métricas Linkedin

## Slide 27
Riscos e mitigações
  Parceria com iColab para atrair público para além do CT-Blockchain
  Não engajamento dos membros da Comunidade de Especialistas
  Indefinição sobre o terceiro treinamento
  Parceria com Polkadot para curso online
  Falta de orçamento para manutenção do Observatório se o projeto Ilíada não for continuado
  Elaboração de argumentos robustos para proposta de continuidade do projeto Ilíada

## Slide 28
Pontos a serem alinhados
  Comunidade de especialistas em Blockchain - parceria com iColab e data de lançamento
  Participação no evento Blockchain Rio
  Divulgação de documentação técnica do Projeto Ilíada

## Slide 29
Obrigada!