## Slide 1
ILÍADA
KICK OFF DE PROJETO
16 de julho de 2024

## Slide 2
Overview
Coordenação: SOFTEX
Execução: RNP e CPQD
Duração: 24 meses
Início: 7/11/2023 (Mês 01 = Dez/24)
Fim: 7/10/2025 (Mês 24 = Nov/25)
Orçamento total do projeto: R$ 22.9 M

## Slide 3: Meta 1 Coordenação técnica e Governança da rede

## Slide 4
A2.1: Implantação e operação de testbed para P&D em tecnologias de blockchain agnóstico à plataforma blockchain
A2.2: P&D em Escalabilidade, Segurança, Descentralização e Tecnologias Habilitadoras
A3.1: Definição de Plataformas e Infraestrutura tecnológica
A3.2: Configurações iniciais
A3.3: Operação, Manutenção e Evolução das redes para experimentação de aplicações blockchain
A4.1: Mapeamento de aplicações em desenvolvimento no Brasil
A4.2: Identificação de Aplicações em Áreas Estratégicas
A4.3: Desenvolvimento de Aplicações Piloto
A5.1: Prospecção tecnológica, padronização e aspectos legais em IDD
A5.2: Definição de arquitetura, desenvolvimento e testes de componentes IDD
A5.3: Desenvolvimento de aplicações de IDD
A5.4: Testes de desempenho e escalabilidade dos componentes e aplicação IDD
A6.1: Observatório nacional de blockchain
A6.2: Planejamento e Realização de ações de capacitação e disseminação
A6.3: Gestão das bolsas de PD&I
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
Meta 5
Meta 6
Atividade liderada pela RNP
Atividade liderada pelo CPqD
Gestão e governança do projeto
P&D em nova geração de redes blockchain e suas tecnologias
Redes de experimentação de aplicações blockchain, artefatos
e sua governança
P&D em Aplicações de Blockchain em Áreas Estratégicas
P&D em Identidade Digital Descentralizada (IDD)
Disseminação do conhecimento, divulgação e inovação
A1.1: Coordenação técnica do projeto
A1.2: Governança das redes Blockchain
Atividades

## Slide 5
Equipe do projeto
Iara Machado
Leandro Ciuffo
Bárbara Evellyn
Larissa Salles
Leandro Barreto
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
Meta 5
Meta 6
Equipe RNP
Equipe CPQD
Gestão e governança do projeto
P&D em nova geração de redes blockchain e suas tecnologias
Redes de experimentação de aplicações blockchain, artefatos
e sua governança
P&D em Aplicações de Blockchain em Áreas Estratégicas
P&D em Identidade Digital Descentralizada (IDD)
Disseminação do conhecimento, divulgação e inovação
Equipe estendida RNP (bolsistas)
Alberto Paradisi
Reyaldo Formigoni
Silvia Marion
Rodrigo Burke
Marcos Schwarz
Eduardo Baldin
Billy Pinheiro
Luiz Carlos Bona
Ericksulino Moura
Gabriela Stein
Luiz A. Rodrigues
Luiz Eduardo Folly
Kauane Cordeiro
Eduardo Baldin
Bruno Evaristo
Ramon da Gama
Allan Freitas
Vinicius Chagas
Luiz Felipe Rosa
Caian Santana
Caio Silva
George Neres
Carlos Mikael
Victor Cerqueira
André Defremont
Francisco Ronald
Glauber Gonçalves
Saul da Rocha
Ismael Ávila
Fernando Marino
Antônio Mateus
Fernanda Corsini
Raquel Zaghi
Michelle Wangham
Larriza Thurler
Reinaldo Gomes
Giovana da Silva
Ana Landi
<analista a contratar>
Luana Cruz
Giulia Caldas

## Slide 6
M1 Coordenação técnica e Governança da rede
Objetivo e atividades
A1.1: Coordenação técnica do projeto
A1.2: Governança das Redes Blockchain

## Slide 7
Coordenação técnica e Governança
  Reuniões semanais
  Composição:
    RNP: Iara, Ciuffo, Michelle + Bárbara Évellyn
    CPQD: Paradisi, Formigoni, Fernando + Silvia Marion
Comitê Gestor
  Reuniões quinzenais ou sob demanda
  Composição:
    Líderes das metas M2, M3, M4, M5 e M6
    Pesquisadores principais
Comitê Técnico

## Slide 8
Coordenação técnica e Governança
  Reuniões quadrimestral ou sob demanda;
  Composição :Lideranças da RNP e CPQD, representantes da academia, indústria e governo. Também serão convidados representantes da Rede Blockchain Brasil (RBB).
  Objetivos: acompanha e realimenta o projeto, identificando potenciais desdobramentos (tecnologia, inovação) e oportunidades para potencializar os resultados do projeto; sugere ajustes na estratégia do projeto, se necessário
Conselho consultivo / Advisory board:
  Reuniões mensais ou sob demanda;
  Composição :Líderes das Metas 1 e 6 pela RNP e CPQD e pesquisadores que são bolsistas da RNP alocados na Meta 6.
  Objetivo: definição da estratégia de comunicação e curadoria do conteúdo do Observatório Nacional; Prospectar parcerias e conteúdos para serem incorporados ao Observatório Nacional.
Comitê Editorial

## Slide 9
Equipe de execução - RNP
Jose Reynaldo Formigoni Filho - CPQD
Leandro Neumann Ciuffo - RNP
Coordenadora de Projetos
Silvia Marion – CPQD
Bárbara Évellyn - RNP
Líder da Meta
A1.1: Coordenação técnica do projeto
A1.2: Governança das Redes Blockchain
A1.3: Realização das tarefas administrativas e financeiras
Contribuições de:
Luiz Eduardo Folly de Campos
Ismael Ávila
Allan Freita
Billy Pinheiro
Analista de Negócios - Larissa Salles (RNP)
Analista Financeiro – Rodrigo Burke (CPQD)

## Slide 10
M1
Coordenação técnica e governança da rede
M2
P&D em nova geração de redes blockchain e suas tecnologias
M3
Redes de experimentação de aplicações blockchain
M4
P&D em aplicações de blockchain em áreas estratégicas
M5
P&D em identidade digital descentralizada
M6
Disseminação do conhecimento, inovação, e divulgação
A 2.1
A 2.2
A 3.1
A 3.2
A 3.3
A 4.1
A 4.2
A 4.3
A 6.1
A 6.2
A 6.3
A 5.1
A 5.2
A 5.3
A 5.4
Observatório
P&D
Des. Aplicações IDD
Des. Aplicações
Gestão das bolsas
e chamadas
A 1.1
A 1.2
Metas

## Slide 11
Chamadas e aplicações previstas no projeto
Atividade | Escopo da Chamada | Público alvo | Duração de cada projeto | STATUS
A2.2 | Tema 1: P&D em soluções tecnológicas para melhoria da escalabilidade, segurança e descentralização Tema 2: P&D em tecnologias convergentes e habilitadoras | Grupos de pesquisa de Universidades/, principalmente nas áreas de computação e redes | 12 meses | ABERTA
A4.3 | P&D em aplicações estratégicas piloto | Universidades e startups | 9 meses | A INICIAR
A5.3 | P&D em aplicação de IDD | Universidades e startups | 9 meses | A INICIAR

## Slide 12
CRONOGRAMA
META | ETAPA | Entregas | Responsabilidade | Prazo de entrega | Status PORTAL
META 1 Coordenação técnica e Governança da rede | M 1.1 | 1.1 Documento com diretrizes técnicas e plano de comunicação interna | RNP e CPQD | 13/02/2024 | ACATADO
 | M 1.2 | 1.2Plano de governança da rede blockchain para as camadas de negócio e operação | RNP | 13/07/2024 | PARA ANÁLISE
META 2 P&D em nova geração de redes blockchain e suas tecnologias | M 2.1 | 2.1Relatório com a descrição completa do Testbed | RNP | 13/11/2025 | Para entregar
 | M 2.2 | 2.2.1Códigos fonte dos artefatos desenvolvidos em repositório e documentação associada em acesso público; | RNP | 13/09/2025 | Para entregar
 |  | 2.2.2 Relatório Técnico com a descrição de acompanhamento das soluções desenvolvidas. Códigos fonte e documentação associada. |  | 13/09/2025 | Para entregar
META 3 Redes de experimentação de aplicações blockchain | M3.1 | 3.1 Relatório contendo o projeto de implantação da primeira rede para experimentação, definição dos membros iniciais da rede e dos recursos computacionais (hardware) a serem utilizados. | RNP | 13/05/2024 | ACATADO
 | M3.2 | 3.2.1Primeira rede de experimentação instanciada | RNP | 1ª Parcial -13/09/2024 | Para entregar
 |  | 3.2.1 Relatório contendo a primeira versão dos requisitos técnicos mínimos necessários (hardware e software) da(s) rede(s) para experimentação. | RNP | 2ª Parcial -13/01/2025 | Para entregar
 |  | 3.2.2 Manual de criação de redes de experimentação blockchain. |  | 3ª Parcial -13/01/2025 | Para entregar
 | M3.3 | 3.3.1 Relatório anual contendo as configurações estabelecidas para a execução de aplicações na(s) rede(s) para experimentação implantada(s), bem como métricas de uso e de disponibilidade. | RNP | 1ª Parcial -13/05/2025 | Para entregar
 |  | 3.3.2 Atualização do relatório ao final do projeto. |  | 1ª Parcial -13/11/2025 | Para entregar

## Slide 13
CRONOGRAMA
META | ETAPA | Entregas | Responsabilidade | Prazo de entrega | Status PORTAL
META 4 P&D em Aplicações de Blockchain em Áreas Estratégicas | M4.1 | 4.1 Relatórios técnicos contendo os resultados do mapeamento das aplicações em desenvolvimento no Brasil | CPQD | 1ª Parcial - 07/08/2024 | Para entregar
 |  |  |  | 2ª Parcial - 07/02/2025 | Para entregar
 |  |  |  | 3ª Parcial - 07/11/2025 | Para entregar
 | M4.2 | 4.2 Relatório com a identificação de aplicações em áreas estratégicas. | CPQD | 07/10/2024 | Para entregar
 | M4.3 | 4.3 Relatório com a descrição das aplicações desenvolvidas. | CPQD | 1ª Parcial - 30/04/2025 | Para entregar
 |  |  |  | 2ª Parcial - 07/11/2025 | Para entregar
META 5 P&D em Identidade Digital Descentralizada | M5.1 | 5.1Relatórios semestrais descrevendo os resultados dos estudos e contribuições. | CPQD | 1ª Parcial - 07/08/2024 | Para entregar
 |  |  |  | 2ª Parcial - 07/11/2024 | Para entregar
 |  |  |  | 3ª Parcial - 07/05/2025 | Para entregar
 |  |  |  | 4ª Parcial - 07/11/2025 | Para entregar
 | M5.2 | 5.2 Códigos fonte e documentação associada | CPQD | 07/11/2024 | Para entregar
 | M5.3 | 5.3 Códigos fonte e documentação associada | CPQD | 1ª Parcial - 07/10/2024 | Para entregar
 |  |  |  | 2ª Parcial - 07/06/2025 | Para entregar
 | M5.4 | 5.4 Relatórios descrevendo os resultados dos testes realizados e sugestões de melhoria. | CPQD | 07/11/2025 | Para entregar

## Slide 14
CRONOGRAMA
META | ETAPA | Entregas | Responsabilidade | Prazo de entrega | Status PORTAL
META 6 Disseminação do conhecimento, Divulgação e Inovação | M6.1 | 6.1.1 Relatório de planejamento do observatório, incluindo mapa de navegação. | RNP | 1ª Parcial - 13/8/2024 | Para entregar
 |  | 6.1.2. Portal web do Observatório implementado e acessível de forma aberta na web. |  | 2ª Parcial - 13/5/2025 | Para entregar
 | M6.2 | 6.2.1. Relatório de planejamento das ações de disseminação. | RNP | 1ª Parcial - 13/04/2024 | ACATADO
 |  | 6.2.2. Relatório Anual com as atividades de treinamento e disseminação realizadas. |  | 2ª Parcial - 13/12/2024 | Para entregar
 |  | 6.2.3. Videoaulas e materiais de apoio publicamente acessíveis. |  | 3ª Parcial - 13/11/2025 | Para entregar
 | M6.3 | 6.3.1. Relatório do Processo de Seleção dos bolsistas. | RNP | 1ª Parcial - 13/06/2024 | ACATADO
 |  | 6.3.2. Lista dos bolsistas contratados. |  | 2ª Parcial - 13/10/2025 | Para entregar
 |  | 6.3.3. Relatório final de atividades de cada bolsista. |  | 3ª Parcial - 13/10/2024 | Para entregar

## Slide 15
Planejamento de ações futuras (1/2)
Mapeamento e tratamento dos riscos
  Início: 17/07/2024
  Acompanhamento : Trimestral
Levantamento das lições aprendidas
  Início: 17/07/2024
  Acompanhamento : Trimestral e plano de ação
Comitê Técnico
  Acompanhamento das atividades em andamento
  Remoção de impedimentos
  Estimulo aos lideres das metas para uso da agenda de forma mais efetiva.
Comitê Gestor
  Apresentação financeira do projeto – Bimestral
  Status da Prestação de contas - Quadrimestral

## Slide 16
Planejamento de ações futuras (1/2)
Implantação dos comitês :
  Conselho consultivo / Advisory board:
  Comitê Editorial:

## Slide 17
Pontos de Atenção
Pontos de atenção: regras da SOFTEX para prestação de contas
Relatório de Viagem
  Cartões de embarque
  Recibos de viagens e nota fiscal de Hospedagens (CPQD)
Recibo de Bolsistas
Até o 5º dia útil do mês, assinado digitalmente

## Slide 18
OBRIGADO.